## Iteration1
Day | Planned | Actual
0 | 100 | 100 | Boom shaka laka
1 | 96 | 100
2 | 92 | 95
3 | 88 | 90
4 | 84 | 85
5 | 80 | 85
6 | 76 | 85
7 | 72 | 75
8 | 68 | 70
9 | 64 | 55
10 | 60 | 55
11 | 56 | 55
12 | 52 | 50
13 | 48 | 45
14 | 44 | 45
15 | 40 | 45
16 | 36 | 45
17 | 32 | 45
18 | 28 | 45
19 | 24 | 35
20 | 20 | 35
21 | 16 | 25
22 | 12 | 20
23 | 8 | 10
24 | 4 | 0

## Iteration2
Day | Planned | Actual
0 | 100 | 100
1 | 95 | 100
2 | 90 | 100
3 | 85 | 95
4 | 80 | 95
5 | 75 | 93
6 | 70 | 85
7 | 65 | 85
8 | 60 | 80
9 | 55 | 75
10 | 50 | 65
11 | 45 | 60
12 | 40 | 53
13 | 35 | 45
14 | 30 | 30
15 | 25 | 30
16 | 20 | 30
17 | 15 | 30
18 | 10 | 20
19 | 5 | 15
20 | 0 | 7

## Iteration3
Day | Planned | Actual
0 | 100 | 100
1 | 93.75 | 95
2 | 87.5 | 85
3 | 81.25 | 85
4 | 75 | 85
5 | 68.75 | 85
6 | 62.5 | 75
7 | 56.25 | 69
8 | 50 | 55
9 | 43.75 | 40
10 | 37.5 | 40
11 | 31.25 | 20
12 | 25 | 20
13 | 18.75 | 15
14 | 12.5 | 5
15 | 6.25 | 0
16 | 0 | 0